## Hoja 1
Semana 1 |  | Semana 2 |  | Semana 3 |  | Semana 4 |  | Semana 5 |  | semana 6 |  | semana 7 |  | Semana 8
Documentación |  | Documentación |  | Campo Gráfico |  | Campo Gráfico |  | conexión páginas |  | Creación de base de datos |  | Creación de base de datos |  | conexión a base de datos
# | Actividad | # | Actividad | # | Actividad | # | Actividad | # | Actividad | # | actividad | # | actividad | # | Actividad
1 | revisión de los requerimientos de la empresa para dar recomendaciones. | 1 | valorar las observaciones del cliente para corregir si no es de su agrado | 1 | construcción del login. | 1 | creación de tablas y campos de ingreso de información. | 1 | se conectará el login con la pagina principal despues que sea verificado el usuario | 1 | creación de tablas y atributos. | 1 | evaluación y creación de los procedimientos almacenados requeridos | 1 | conectar tablas a la base de datos
2 | revisión de cada uno de los diagramas creados. | 2 | creación de manual de usuario y manual técnico. | 2 | construcción del register. | 2 | generar botones. | 2 | se mostrara el menu de los perfiles | 2 | identificación de las relaciones señaladas en los diagramas. | 2 | pruebas de escritorio de cada uno de los procedimientos almacenados | 2 | conectar los campos de informacion con la base de datos
3 | valoración de los diagramas buscando errores a corregir. | 3 | entrega de el manual de usuario para la capacitación de los trabajadores del establecimiento. | 3 | creación de márgenes. | 3 | valoracion de colores primarios para el aplicativo en función de la estética planteada por la empresa | 3 | el perfil autorizado se conectara con la pagina registro de nuevos empleados | 3 | identificación de atributos que disponen de funciones especiales ej (unique,primary.....) | 3 | creación de conexiones con el aplicativo para verificar su efectividad en el entorno gráfico | 3 | conectar los botones a sus respectivas funciones
4 | modificación de wireframes los cuales dispongan de poca claridad. | 4 | valoración final del cliente ante el proceso de planeación | 4 | creacion de menus y submenus para la navegación | 4 | creación de funciones para cada uno de los botones | 4 | se conectara con el inventario | 4 | evaluación de las relaciones por medio del panel de diseñador corrigiendo posibles errores | 4 | valoración y corrección de los resultados evidenciados de la prueba de escritorio | 4 | conectar los mensajes emergentes cuando se haga manipulacion
5 | producir una vista previa proyectada para ser analizada por el cliente | 5 | planteamiento de soluciones en caso de inconformidades |  |  | 5 | creación de mensajes emergentes | 5 | se conectaran los botones y los mensajes con sus respectivos fines | 5 | creación de inserciones manuales en el panel SQL. |  |  | 5 | verificar el correcto funcionamiento del login
s1 | documentación
s2 | documentación
s3 | campo gráfico
s4 | campo gráfico
s5 | conexión páginas
s6 | creación de base de datos
s7 | creación de base de datos
s8 | conexión a base de datos